附件

永州市贯彻落实第二轮省生态环境保护

督察报告整改清单

一、一些地区生态环境保护责任意识不够坚定，战略定力还不牢固，高质量发展和高水平保护关系理解不透，攻坚克难的决心与担当不足，存在工作紧一阵、松一阵的现象，问题整改工作被动应付、标准不高、成效不明显，齐抓共管的大环保格局有待加强。部分单位相关负责同志对践行“两山”理念和高质量发展重视不够，理论研究不透、决策部署推进不力、高水平保护力度不大。生态环境保护责任落实不到位、压力传导不足。永州市生态环境保护工作存在“上热下冷”现象，压力传导有偏差，工作推进存在畏难情绪，主动性不足。监管执法能力存在不足。生态环境、自然资源、农业农村、水利、住建、城管、林业等部门在分管领域执法力量不足、力度不够。

整改实施主体：市委办、市政府办，市生态环境局、市自然资源和规划局、市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市农业农村局、市水利局、市住房和城乡建设局、市城市管理局、市林业局，各县市区党委和政府，各管理区，永州经济技术开发区

市直牵头督导和验收单位：市委办、市政府办

市直配合督导和验收单位：市纪委监委、市委组织部、市委宣传部、市委编办

牵头督导市级领导：市委书记、市人民政府市长

整改目标：全市生态环境保护工作的紧迫感、责任感进一步增强，绿色发展理念进一步树牢，有关职能部门在分管领域执法力量和执法力度进一步强化，“党政同责”、“一岗双责”、“三管三必须”、齐抓共管的大环保工作格局进一步加强。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：

（一）提高思想认识。深学笃用习近平生态文明思想，把深入学习贯彻落实习近平生态文明思想作为重要政治任务，通过各级党委常委会、党委（党组）理论学习中心组、政府常务会、党校主体班等形式深入学习，深刻领会习近平生态文明思想以及习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和重要指示批示精神，树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，切实增强狠抓整改落实、保护生态环境的思想自觉和行动自觉。（长期坚持）

（二）压实各级责任。各级党委、政府扛牢政治责任，每季度至少研究一次生态文明建设和生态环境保护工作，通过多种形式，研究解决影响和制约生态环境保护工作的体制、机制、编制、投入等重大问题，提出生态环境保护要求。党委和政府主要负责同志是督察反馈问题整改第一责任人，做到重要工作亲自部署、亲自协调、亲自督办。生态环境、发改、工信、自然资源、农业农村、水利、住建、城管、林业等部门履行好部门责任，加大执法监管力度，形成合力，深入打好污染防治攻坚战，进一步形成“党政同责”、“一岗双责”、“三管三必须”、齐抓共管的大环保工作格局。（长期坚持）

（三）强化统筹调度。依据生态环境保护责任清单，将环境质量改善、“夏季攻势”任务、突出生态环境问题整改等重点工作明确责任、挂图作战、传导压力，层层抓好落实。进一步建立完善统筹协调、调度推进、跟踪问效工作机制，推动各级各部门凝聚合力攻坚克难。（长期坚持）

（四）按照综合行政执法改革标准，调整优化市县有关部门执法队伍人员编制，充分保障执法力量和执法装备配备。生态环境、自然资源、农业农村、水利、住建、城管、林业等部门持续加大分管领域执法监管力度，严肃查处生态环境领域违法行为。按照省委有关政策，进一步明确细化乡镇党委、政府属地生态环境保护职责，充分发挥乡镇生态环境保护机构作用。（完成时限：2024年12月31日）

二、2021年以来，双牌县、冷水滩区、道县、宁远县在永州市污染防治攻坚战考核中排名靠后。

整改实施主体：双牌县、冷水滩区、道县、宁远县党委和政府

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：双牌县、冷水滩区、道县、宁远县深入打好污染防治攻坚战，排名提档进位。

整改时限：2025年4月30日

整改措施：

（一）系统谋划工作。对照国家和省市工作要求、考核细则、年度污染防治攻坚战工作方案、“夏季攻势”任务清单，系统谋划部署工作，着力补齐短板弱项。（完成时限：2024年12月31日）

（二）强化工作落实。强化督导帮扶，定期调度通报、会商研究生态环境短板问题。相关县市区党政主要负责人要亲自安排部署，主动解决污染防治攻坚战中的重点、难点、堵点问题。（完成时限：2024年12月31日）

（三）加强跟踪问效。对照中央和省污染防治攻坚战考核内容，以及各项重点工作任务，倒排工期、挂图作战、跟踪落实、强化督办。对生态环境质量下降明显、重点任务进度严重滞后的，采取重点调度、挂牌督办等方式传导压力，确保各项任务落实、目标实现。（完成时限：2025年4月30日）

三、永州市能源消费结构问题突出，2023年永州市规模以上工业原煤消费总量占全市能源消费74.6%，电力消费总量占比12.63%，天然气消费总量占比不到1%。中心城区推进“煤改气”、“煤改电”进度滞后。

整改实施主体：市发展和改革委员会，各县市区党委和政府，各管理区，永州经济技术开发区

市直牵头督导和验收单位：市发展和改革委员会

市直配合督导和验收单位：市城市管理局

牵头督导市级领导：分管市发展和改革委员会副市长

整改目标：提高天然气在能源消费中占比，加快推进中心城区“煤改气”“煤改电”进度，达到省规划指标要求。

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

（一）加快“气化永州工程”建设。加强向省政府汇报和中石化对接，积极争取支持，加快中国石化新疆煤制天然气外输管道工程（新粤浙管道）广西支线及我市各县市区之间天然气管道建设，力争早日竣工投用，提高我市天然气消费占比，达到规划目标，占比达10%。（完成时限：2025年12月31日）

（二）永州市－邵阳县支线完成具备投产通气条件。（完成时限：2024年12月31日）

（三）积极开展全市中心城区管道燃气成本测算，稳妥推进中心城区管道燃气定价工作，逐步缩小我市中心城区燃气气价与全省其他市州燃气气价的差距，为扩大利用创造良好环境。（完成时限：2025年12月31日）

（四）加大能源消费电气化替代，在交通运输、工业与农业生产、居民生活等重点领域，大力实施电能替代，提升电能在终端能源消费占比，有序推动“煤改气”“煤改电”，推进清洁替代燃料发展。（完成时限：2025年12月31日）

四、交通运输结构单一，公路运输在各种交通运输方式中占比超过90%。

整改实施主体：市交通运输局，各县市区党委和政府

市直牵头督导和验收单位：市交通运输局

市直配合督导和验收单位：市发展和改革委员会

牵头督导市级领导：分管市交通运输局副市长

整改目标：到“十四五”末，全市货物运输结构优化，铁路、水路承担的大宗货物运输量提高，降低公路运输占比。

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

（一）大力发展多式联运。以提高铁路和水运分担率为重点，统筹协调多种运输方式，大力支持永州陆港等具备多式联运功能的货运枢纽平台建设，进一步提高“公转铁”“公转水”比例。培育多式联运企业2至3家，公路运输占比降低1.5%。（完成时限：2025年12月31日）

（二）加大运输结构调整重点项目建设力度。着重推进铁路水路项目实施进程，充分发展我市铁路水路运输潜力空间，不断提高我市铁路水路运输通行能力。推进湘江永州至衡阳三级航道提质改造工程，推进湘桂运河建设，实施江华涔天河水库区航运建设工程，2024年—2025年完成年度投资任务。积极与湛江港合作，推动铁海联运项目落地。（完成时限：2025年12月31日）

（三）推动交通物流融合发展。完善集疏运体系，支持重大枢纽、重要港口的对外通道建设。推进祁阳、冷水滩、零陵千吨级码头工程前期工作，完善港口配套设施和配套物流建设。推进永州陆港等项目工作，积极构建内外融合、多式联运、分拨配送，集聚高效、智慧绿色现代物流枢纽体系，全力打造湖南出海新通道。（完成时限：2025年12月31日）

（四）完成祁阳、冷水滩、零陵千吨级码头项目前期工作，加快永州陆港物流配套设施建设。（完成时限：2024年12月31日）

（五）确保祁阳、冷水滩、零陵千吨级码头项目正式开工建设，依托永州陆港发展现代物流业。（完成时限：2025年12月31日）

五、产业转型升级及淘汰落后产能不力。蓝山县未统筹谋划铸造产业发展，淘汰落后产能不力，工信、行政审批、生态环境等部门对企业准入把关不严。蓝山县铸造行业发展无序，相关部门未统筹谋划，“大洞铸造产业园”未纳入工业园总体规划，大部分企业规划布局不合理、管理粗放，在产的36家铸造企业均不同程度存在手续不完善等问题，裕恒金属制品有限公司、荣鑫金属制品有限公司长期非法生产；部分企业仍使用淘汰落后工艺，安雄盛机械有限公司、骅强金属制品有限公司等多家企业仍在使用铝壳中频感应炉。

整改实施主体：市工业和信息化局，蓝山县等相关县市区党委和政府

市直牵头督导和验收单位：市工业和信息化局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局、市发展和改革委员会

牵头督导市级领导：分管市工业和信息化局副市长

整改目标：全面推动铸造产业转型升级，加大淘汰落后产能力度，严格企业准入把关，实现铸造产业有序、规范、绿色发展，对相关企业违法行为依法依规查处到位。

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

（一）举一反三，对全市铸造企业逐一摸底排查，对淘汰类设备装备和工艺进行拆除。（完成时限：2024年12月31日）

（二）蓝山县完成编制行业发展规划，按照“整改升级一批、整合提升一批，关停退出一批”的整改思路，推进铸造企业整体提升。（完成时限：2024年12月31日）

（三）指导企业根据行业发展规划编制“一企一策”整改方案，督促企业整改到位并完成“一企一策”验收。（完成时限：2025年12月31日）

（四）严格准入把关，各相关部门建立联合会审机制，严格按照产业政策和环保要求，对新入驻企业进行全方位审核，确保企业符合准入标准，杜绝手续不完善等问题再次发生。（完成时限：2025年12月31日）

（五）对在产的铸造企业进行逐一排查整治，督促企业完善手续，对存在的问题限期整改。对裕恒金属制品有限公司、荣鑫金属制品有限公司等非法生产企业，依法依规予以严厉查处，坚决取缔其非法生产行为。（完成时限：2025年12月31日）

（六）加强日常监管，建立健全长效监管机制，各相关部门加强协作，加大对铸造企业的日常巡查和执法力度，确保企业依法依规生产经营。（长期坚持）

- 六、自然保护地监管不力。非法采砂整治不到位。2020年省生态环保督察“回头看”指出，双牌日月湖国家湿地公园内存在河道采砂等问题，督察发现湿地公园红线范围内仍存在非法采砂作业，河道有多处尾沙堆，河面漂浮大面积油污。道县八方砂石公司采砂合同已到期，船只未按要求靠岸停泊，部分停泊在日月湖国家湿地公园红线范围内，依然具备开采能力。违规违建现象依然存在。祁阳浯溪国家湿地公园保育区红线范围内存在祁阳市白竹污水处理厂、科技工业园污水处理厂排污口。在建涔天河天湖客运码头位于江华涔天河国家湿地公园保育区内。双牌县阳明山自然保护区核心区存在多处居民住房正在改扩建等问题。2020年省生态环保督察“回头看”指出双牌阳明山国家级自然保护区实验区6家小型竹品加工厂存在问题，目前仍未办理用地及相关手续。湖南通天旅游文化传播有限公司未获得相关主管部门批准，在东安舜皇山国家级自然保护区实验区范围内拆建生态酒楼、修建架空水泥坪。

整改实施主体：市林业局、市水利局，双牌县、道县、祁阳市、江华瑶族自治县、东安县党委和政府

市直牵头督导和验收单位：市林业局

市直配合督导和验收单位：市水利局、市自然资源和规划局、市交通运输局、市生态环境局、市城市管理局、市住房和城乡建设局、市农业农村局

牵头督导市级领导：分管市林业局副市长

整改目标：全市自然保护区监管得到加强，2024年底前双牌、道县通过加强河道管理工作，加大监管力度，非法采砂违法行为得到制止，祁阳、江华妥善处理好基础设施建设与湿地保护之间的关系，重点加强对湿地公园保育区的监管，依法依规完善相关手续，做到合法合规整改。2025年底前双牌阳明山和东安舜皇山相关企业依法依规完善相关手续，依据国家现行相关法律法规，结合自然保护区设立时间、项目建设时间、所处功能分区、审批情况、生态影响等情况分类将问题整治到位。

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

（一）市林业局

1.加强日常监管。要求各地结合林长制“一长四员”加强对自然保护地的巡查管护，完善管护台账，及时发现问题；督导各县市区理顺自然保护地生态环境问题执法体系，对自然保护地内发现的违法违规行为快速反应和联合执法，依法依规及时查处到位。（完成时限：2024年12月31日）

2.强化问题整改。对发现的生态环境问题，逐一制定整改方案，并按照《湖南省自然保护区生态环境问题整改销号实施细则》、《湖南省自然保护地生态问题整改销号实施办法（试行）》等规定整改销号。（完成时限：2024年12月31日）

3.举一反三，开展全市各级各类自然保护地生态环境问题大排查。继续按要求开展“绿盾”“自然保护地全面监督”等专项行动，督导各县市区做好自然保护地违法违规问题自查排查和线索核查，建立问题台账，分类处置。（完成时限：2024年12月31日）

4.健全工作机制。督导各县市区建立自然保护地监管工作协作机制，明确各部门的工作职责，加强林业与生态环境、自然资源等部门之间的信息共享和工作协同。（长期坚持）

（二）双牌县、道县（市水利局牵头督导验收）

1.全面实行日月湖国家湿地公园红线范围内监控，实现水利、林业、管理业主共同监管，按河长制要求加强巡河检查，对非法采砂的违法行为进行严厉打击，做到零容忍，并启动生态环境损害赔偿。（完成时限：2024年12月31日）

2.双牌县针对河道尾砂堆清理制定专项计划，加强河道保洁，保证水质。（完成时限：2024年12月31日）

3.道县督促对发现的4艘GPS不能正常使用的采砂船安装GPS定位设备。（完成时限：2024年12月31日）

4.加强日常监管，严格按照《中华人民共和国水法》《湖南省河道采砂管理条例》《湘江保护条例》等相关法律法规打击违法采砂行为。（长期坚持）

（三）双牌县（市林业局牵头督导验收）

1.全面摸排。组织相关单位依职责、依处罚权限对阳明山自然保护区核心区内居民住房改扩建情况进行全面摸排，列出问题清单。（完成时限：2024年12月31日）

2.分类整治。一是责令存在问题的业主停止建设；二是依据《关于印发〈居民自建房建设合法合规性问题整治的政策措施〉的通知》文件要求，进一步调查核实，制定“一房一策”，依法依规分类整治到位；三是停止在核心区、缓冲区内开展经营活动。（完成时限：2025年12月31日）

3.依法处理。依法依规对竹品加工厂进行处理，指导督促竹品加工厂依法依规开展用地申报，完成办理用地相关手续。（完成时限：2025年12月31日）

4.强化日常监管。加强对阳明山自然保护区内问题整改的监管力度，防止问题出现反弹现象。（长期坚持）

（四）祁阳市（市林业局牵头督导验收）

1.依法开展调查核实工作。进一步开展祁阳市科技工业园和白竹污水处理厂工程项目违规侵占湿地公园问题现场核查，查实核准祁阳市科技工业园污水处理厂工程项目和白竹污水处理厂工程项目排污口改扩建涉及浯溪国家湿地公园保育区土地面积及类型，按相关法律法规处理到位。（完成时限：2024年12月31日）

2.依法完善涉湿相关手续。按规定依法完善祁阳市科技工业园污水处理厂工程项目和白竹污水处理厂工程项目占用湖南祁阳浯溪国家湿地公园土地相关手续。（完成时限：2024年12月31日）

3.优化排口周边生态环境。在排污口周边开展卫生保洁、坑洼路面修缮、裸露地复绿，优化项目区生态环境。（长期坚持）

（五）江华瑶族自治县（市林业局牵头督导验收）

1.全面落实《国家级自然公园管理办法（试行）》规定，做到合法合规整改。（完成时限：2024年12月31日）

2.围绕项目实施地生态系统多样性影响、物种多样性影响、遗传多样性影响三个领域和生态植被、生态效益、动物影响、植物影响、微生物影响等具体指标开展监测评价工作。（完成时限：2024年12月31日）

3.加强对在建涔天河天湖客运码头的日常监管，完善对该项目手续的审核和查验，发现问题及时处置。（长期坚持）

4.建立健全长效机制，完善湿地保护监管长效机制，监督工程审批、实施、运营各个环节，加强湿地生态系统原真性、完整性、系统性保护，促进湿地公园高质量发展。（长期坚持）

（六）东安县（市林业局牵头督导验收）

1.依法查处。对违规拆建的生态酒楼、修建架空水泥坪问题依法依规查处。（完成时限：2024年12月31日）

2.分类处置。进一步核实两层架空水泥坪违规建设占用河道面积，并依据湖南省河湖“四乱”问题相关规定对其进行分类处置。（完成时限：2025年12月31日）

3.建立长效措施。加强对生态酒楼的日常监管，确保其污染防治设施正常运行，符合排放和处理要求。（完成时限：2025年12月31日）

七、大气环境质量出现反弹。2023年，永州市环境空气质量未能持续达到二级标准，中心城区重污染天数2天（比考核目标多出1天），PM2.5浓度36微克/立方米（比考核目标高出2微克/立方米）。

整改实施主体：市生态环境局，各县市区党委和政府，各管理区，永州经济技术开发区

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

市直配合督导和验收单位：市住房和城乡建设局、市城市管理局、市工业和信息化局、市交通运输局

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：全市全域达到国家空气质量二级标准，完成省定目标任务。

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

（一）落实《永州市大气污染防治攻坚行动计划（2023-2025）》，针对固定工业源、建筑工地源、道路移动源、生活面源四大污染源，加快推进能源结构调整、产业结构调整、交通运输结构调整、臭氧污染防治、面源污染整治、建材行业污染整治、柴油货车污染治理、重污染天气消除、监管能力提升九大攻坚专项行动。（完成时限：2025年12月31日）

（二）落实《永州市中心城区高值热点“围点打源”排查整治专项行动工作方案》，强化围绕重点区域、重点点位精细化管理，完成管控清单与管控地图，建立大气环境精细化管控和高效闭环管理机制，以点带面推动环境空气质量持续改善。（完成时限：2024年12月31日）

（三）落实《永州市重污染天气应急预案（修订版）》，做好重污染天气应急响应工作，提前预警反应，强化部门联动，妥善应对轻微度污染天气，降低重污染天气的不利影响。（完成时限：2024年12月31日）

（四）突出重点区域，源头防控，分业施策，开展餐饮油烟、工地扬尘、道路扬尘、露天焚烧等专项整治，建立大气污染防治长效机制。（长期坚持）

八、冷水滩区、零陵区、永州经开区大气污染防治责任压实不够，未形成部门合力，工地扬尘污染监管不到位。部分建筑工地屡查屡犯，相关监管责任部门未建立有效的联合工作机制，以改代罚情况普遍，2023年永州市日常巡查共发现并交办工地扬尘污染问题76次，其中，冷水滩区轻纺时尚产业园项目25次、经开区五好园区项目25次、衡永高速监控分中心项目13次，均未立案处罚。部分项目建设单位主体责任未落实，冷水滩区永州陆港国际预制菜产业园、金龙绿城二期和三期、智慧家居产业园等项目存在扬尘控制不到位、未建设车辆冲洗平台、运输道路未硬化等问题；经开区衡永高速监控分中心项目工地施工方还以省管项目为由拒绝签收区住建部门下达的整改通知。

整改实施主体：市住房和城乡建设局，冷水滩区、零陵区党委和政府，永州经济技术开发区

市直牵头督导和验收单位：市住房和城乡建设局

市直配合督导和验收单位：市城市管理局、市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市住房和城乡建设局副市长

整改目标：建立健全工地扬尘防治工作机制，明确建筑工地文明施工扬尘防治主体责任及监管责任，实现工地“六个不开工、七个百分百、八个必须”扬尘防治要求。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）举一反三进一步加强建筑工地的规范管理，督促相关单位严格落实大气污染防治主体责任，建筑工地做到“六个不开工、七个百分百、八个必须”。（完成时限：2024年12月31日）

（二）坚持绿色施工，做到施工场地出入口布置洗车槽，临时道路硬化，车辆密闭运输，出口专人二次冲洗，场地周边设置围墙围挡，场内布置雾炮机洒水车进行湿化作业降尘，严密覆盖裸土。（完成时限：2024年12月31日）

（三）建立完善的扬尘治理监管机制，加强对建筑工地的日常巡查和督查。落实监管责任，建立联合工作机制，对未落实扬尘治理措施或扬尘污染严重的工地，依法依规进行处罚，并责令其限期整改。强化宣传教育，进一步提高施工单位和作业人员的环境保护意识。（长期坚持）

九、道路扬尘污染监管不到位，永州市城区道路积尘负荷持续超标，部分工地存在施工运输车辆带泥上路、车身未覆盖等违规行为，城区道路保洁不勤，且未“因路制宜”制定作业模式，未在重要区域道路进行“洗、扫、冲”等多功能综合保洁作业，导致部分主要道路洒水保洁频次不够，车过尘起现象频发。

整改实施主体：市城市管理局，冷水滩区、零陵区党委和政府，永州经济技术开发区

市直牵头督导和验收单位：市城市管理局

市直配合督导和验收单位：市住房和城乡建设局、市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市城市管理局副市长

整改目标：永州市城区道路积尘负荷值整改达标，施工车辆带泥上路、车身未覆盖等违规行为得到有效遏制，城区道路车过尘起现象得到有效控制。

整改时限：2025年12月31日，长期坚持

整改措施：

（一）强化违法违规问题的查处和处罚。依法依规查处道路扬尘方面违法违规问题，通过严格执法推动道路扬尘污染问题整改。一是加强执法巡查，重点查处建筑物料和泥土运输车辆私拉乱倒、抛洒遗漏、带泥上路等违规行为。二是以点带面，部分工地存在施工运输车辆带泥上路、车身未覆盖等违规行为，要立案重点查处，对道路扬尘污染违法行为形成有力震慑。（完成时限：2025年12月31日）

（二）开展道路保洁立体作业，做到“洗、扫、冲”等多功能综合保洁，有效降低道路积尘负荷。优化重点管控区域内道路冲洗洒水保洁方案，增加主要道路和重点区域污染时段的洒水降尘频次，科学延时作业和错峰保洁。（完成时限：2025年12月31日，并长期坚持）

十、部分生物质锅炉未使用生物质成型燃料、除尘设施不符合要求。永州市城区在用的23台（套）生物质锅炉还有9台（套）使用简易水除尘设施。零陵区湖南赛菱体育用品有限公司生物质锅炉未按要求配套布袋除尘器。经开区德润光电科技有限公司、伟城电子科技有限公司生物质锅炉燃料使用建筑废旧板材。

整改实施主体：市生态环境局，冷水滩区、零陵区党委和政府，永州经济技术开发区

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

市直配合督导和验收单位：市工业和信息化局、市市场监督管理局

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：永州市城区9台（套）使用简易水除尘设施的生物质锅炉完成配套除尘设施升级改造，23台（套）在用生物质锅炉使用符合要求的生物质锅炉燃料。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）加强对德润光电科技有限公司、伟城电子科技有限公司锅炉燃料使用情况的监管，督促企业使用符合要求的锅炉燃料。（完成时限：2024年12月31日）

（二）对永州市城区内生物质锅炉开展全面排查，摸清配套除尘设施底数，建立排查整治清单。对不符合国家法律法规和产业政策要求的生物质锅炉，依法予以淘汰。（完成时限：2024年12月31日）

（三）对符合产业政策配套简易水除尘设施的生物质锅炉进行除尘设施升级改造，赛菱体育用品有限公司按要求配套布袋除尘器，确保废气达标排放。（完成时限：2024年12月31日）

（四）加强日常监管，对生物质锅炉违规使用高污染燃料的，督促整改到位，屡教屡犯的依法依规查处到位。（长期坚持）

十一、部分企业涉气违法行为多发。个别企业存在生物质锅炉尾气处理装置破损，大量废气直排；锅炉除尘设施未开启、废气直排；手续不全，窑炉挥发性废气气味刺鼻，装卸原辅材料扬尘严重；烧结机烟气无组织排放严重等问题。

整改实施主体：市生态环境局，冷水滩区、零陵区、道县党委和政府

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

市直配合督导和验收单位：市工业和信息化局

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：相关企业污染防治设施正常运行，违法行为得到查处纠正。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）冷水滩区

1.督促相关企业对生物质锅炉尾气处理装置检修并正常运行污染防治设施。（完成时限：2024年12月31日）

2.依法依规对废气直排问题进行查处。（完成时限：2024年12月31日）

3.对相关企业生物质锅炉运行管理情况开展抽查，确保生物质燃料锅炉污染物稳定达标排放，规范生物质锅炉燃料的使用。（长期坚持）

（二）零陵区

1.对相关企业的环境违法行为依法依规查处。（完成时限：2024年12月31日）

2.责令相关企业对锅炉除尘设施进行加强检修和维护，升级改造生物质颗粒锅炉，保证其正常运行，确保稳定达标排放，同时对其涉气处理设施进行全面细致的检查，排查潜在故障和隐患。（完成时限：2024年12月31日）

3.市工信部门督促指导相关企业通过工艺优化调整或设备升级改造，减少烟气的产生量和排放强度。安装高效的废气收集装置，进一步提升废气收集处理设施运行效果；强化设备、管道及相关连接部位的管理和维护，减少废气无组织排放。（完成时限：2024年12月31日）

4.加强对企业的监管，定期组织对相关企业进行帮扶检查，确保废气处理设施持续稳定运行。（长期坚持）

（三）道县

1.督促相关企业完善相关手续，对其违法行为责令改正，依法依规进行查处。（完成时限：2024年12月31日）

2.督促完善窑炉挥发性废气处理设施，密闭输送带，配置除尘设备；对露天堆放的原料进行覆盖，建设物料厂棚，对厂内场地进行硬化。（完成时限：2024年12月31日）

3.加强日常监管，督促企业履行污染防治主体责任，环保设施正常运行。（长期坚持）

十二、部分饮用水水源地保护不到位。

整改实施主体：市生态环境局、市交通运输局、市农业农村局，零陵区、宁远县、江华瑶族自治县、冷水滩区党委和政府

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

市直配合督导和验收单位：市交通运输局、市农业农村局、市自然资源和规划局、市水利局

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：落实饮用水一级保护区有关保护要求，建立健全饮用水源保护区的日常巡查和监管机制。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）零陵区、宁远县（市生态环境局牵头督导验收）

1.立即开展整治。全面清理水源地内各类废弃包装物，全部驶离动力船只。（完成时限：2024年12月31日）

2.加强保护设施维护。对损坏的围栏进行详细勘察，修复损毁护栏。设立警示标识，在保护区周边显著位置设立警示标识。（完成时限：2024年12月31日）

3.加强对饮用水源一级水源保护区巡查监管，建立巡查档案，增加巡查频次，及时发现和解决问题。（长期坚持）

（二）江华县（市交通运输局牵头督导验收）

1.清理干净路边堆放的碎石、泥土。（完成时限：2024年12月31日）

2.对地灾点进行实地测量，开展整改设计。（完成时限：2024年12月31日）

3.推进生态修复。（完成时限：2024年12月31日）

（三）冷水滩区（市农业农村局牵头督导验收）

1.依法依规责令相关养殖场退养关停。（完成时限：2024年12月31日）

2.依法拆除相关养殖场的附属设施并完成复垦复耕复种工作。（完成时限：2024年12月31日）

3.要求冷水滩对全区所有牛蛙养殖进行摸排，形成台账。发现问题，主动进行整改，坚决杜绝占用农田等违法现象，同时建立长效机制，指导养殖户合理规范化养殖。（完成时限：2024年12月31日）

十三、城乡环境基础设施建设不力，城市生活污水收集和处理短板明显。向家亭、下河线和祁阳浯溪等3座城市污水处理厂均未达到中央污染防治攻坚战考核要求，且向家亭和下河线污水处理厂超负荷运行。祁阳市城区污水处理能力严重不足。双牌县污水处理厂、江华县第二污水处理厂进水化学需氧量年均浓度未达到100毫克/升。祁阳市浯溪因截污不到位，存在黑臭现象。

整改实施主体：市城市管理局，各县市区党委和政府，永州经济技术开发区，市城发集团

市直牵头督导和验收单位：市城市管理局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局、市住房和城乡建设局

牵头督导市级领导：分管市城市管理局副市长

整改目标：“十四五”期间，全市城市新增和改造污水收集管网250公里，合流制管网占比逐年下降，县城污水处理厂进水COD浓度年均值达到100毫克/升，持续提升设市城市污水处理厂进水BOD浓度，100毫克/升规模占比力争实现零突破。祁阳市浯溪上游截污到位，消除黑臭现象。

整改时限：2026年12月31日前完成并持续推进

整改措施：

（一）共性措施

1.落实“十四五”规划。结合全省“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划，推进污水管网建设改造。新建管网严格执行雨污分流，老旧城区逐年推进雨污分流改造，“十四五”期间，全市城市新增和改造污水收集管网250公里，合流制管网占比逐年下降，县城污水处理厂进水COD浓度年均值达到100毫克/升。（完成时限：2025年12月31日）

2.摸清底数强化规划引领。组织各县市区开展管网普查，基本摸清排水管网底数。中心城区完成现有排水管网排查，完成中心城区排水专项规划编制。（完成时限：2024年12月31日）

3.各县市区全面完成排水管网排查，对排水专项规划超期限或保留合流制区域的县市区完成新的排水专项规划编制。（完成时限：2025年12月31日）

4.全面系统排查管网问题底数。对向家亭、下河线和祁阳浯溪污水处理厂纳污片区市政管网进行全面排查。一是对三座污水处理厂纳污片区的市政排水管网进一步系统摸排，形成完整的排水管网一张图。二是通过管道水质、水量监测等情况，找准混入污水管网内的外水来源点。三是通过溯源排查，利用CCTV、QV等技术手段，找准管道混接错接点和管道缺陷。（完成时限：2025年12月31日）

5.系统化制定整治方案。在管网摸排的基础上，按照“系统治理、精准施策、突出重点、尽力而行、分步推进”治理思路，制定完善向家亭、下河线和祁阳浯溪三座污水处理厂纳污片区“一厂一策”系统化整治方案。（完成时限：2025年6月30日）

6.持续推进管网建设项目实施。按照“一厂一策”系统化整治方案，持续推进污水处理厂纳污片区市政管网建设改造。一是结合城区管道清淤、老旧小区改造、防洪排涝治理等工程，开展雨污分流、错混接改造等。二是针对重点片区，系统实施市政管网雨（清）污分流改造、管道修复、错混接改造工程，减少外水入侵污水管道。设市城市2024年、2025年、2026年分别完成新建改造污水管网不低于15、16、18公里。（完成时限：2026年12月31日，并持续推进）

（二）冷水滩区

建成并运行冷水滩区河东污水处理厂（5万吨/日规模），将河东污水片区污水接入河东污水处理厂进行处理，分流下河线污水处理厂处理水量，确保下河线污水处理厂运行负荷在合理区间，稳定运行。（完成时限：2025年12月31日）

（三）零陵区

建成并正式投运鹿坪污水处理厂，将高新区及河西片区的污水接入鹿坪污水处理厂进行处理，分流向家亭污水处理厂处理水量，确保向家亭污水处理厂运行负荷在合理区间，稳定运行。（完成时限：2025年12月31日）

（四）祁阳市

1.建成城北污水处理厂（1.5万吨/日）、东江污水处理厂（1万吨/日）。（完成时限：2025年12月31日）

2.基本完善高铁新区、原种场片区、莲子塘等纳污片区管网，解决祁阳市城区污水处理能力严重不足问题。（完成时限：2026年12月31日）

- 3.组织对浯溪公园周边环境进行整治，对水沟沿途的生活垃圾、部分渠段累积的淤泥进行清理，并安排专人开展常态化保洁。（完成时限：2024年12月31日）

4.2024年底前对浯溪公园排污口上游排水管网进行全面排查，对普查发现的错混接问题制订系统性的雨污分流改造方案，2025年底前完成该片区控源截污，确保水体水质达标，消除黑臭现象。（完成时限：2025年12月31日）

5.强化日常运营维护，确保配套泵机变频器、电缆等设施有效运行。（完成时限：2025年12月31日，并长期坚持）

（五）双牌县

1.继续加强城区主污管网、沿线泵站及污水处理厂一期的运行管理。（完成时限：2024年12月31日，并持续推进）

2.完成双牌县永水路、潇水路部分管道及清淤工程和双牌县综合大市场及周边排水管道应急抢修工程，对塌陷变形地段进行局部清淤、疏通、修复。确保到2025年底，双牌污水处理厂进水COD浓度年均值达到100毫克/升。（完成时限：2025年12月31日）

（六）江华瑶族自治县

组织专业队伍对污水管网进行全面排查，加快推进管网改造，实施江华县排水防涝工程（一期）建设，通过新建城北四联片区雨水干管及雨水连接管，完成该区域雨污分流。根据管网排查情况对影响浓度大的区域开展雨污分流改造和混错接改造，持续提升进水浓度，确保到2025年底，江华县第二污水处理厂进水COD浓度年均值达到100毫克/升。（完成时限：2025年12月31日之前）

十四、乡镇污水收集处理问题较多。永州市乡镇污水处理设施配套管网不完善，支管网、入户管网未接驳，当前需提标改造乡镇污水管网59.2公里。部分已建成的乡镇污水处理厂管理不到位。宁远县对乡镇污水处理厂统筹建设和运行管理不到位，宁远县水市镇、天堂镇、仁和镇、中和镇水质净化厂和道县白马渡镇、白芒镇水质净化厂等存在设施停运、在线数据异常、设备故障等问题。

整改实施主体：市住房和城乡建设局，各县市区党委和政府，各管理区

市直牵头督导和验收单位：市住房和城乡建设局

市直配合督导和验收单位：市发展和改革委员会

牵头督导市级领导：分管市住房和城乡建设局副市长

整改目标：全市各县市区加快推进乡镇污水处理设施配套管网建设，重点完善支管网、入户管网建设，力争做到应接尽接，应收尽收。同时保证相关乡镇污水处理厂污水处理设施、在线数据设备的正常运行。

整改时限：2027年12月31日

整改措施：

（一）市住房和城乡建设局

1.全面排查摸底。组织各县市区对150个乡镇污水处理设施的污水管网开展排查摸底，查清已建成污水管网存在的渗、漏、堵情况，以及需新建或提质改造的管网情况，建立管网建设提质台账。根据管网排查摸底情况，督促县市区制定“一厂一策”管网建设计划，启动项目招投标等建设前期工作。（完成时限：2024年12月31日）

2.加快配套管网建设。2024年完成20公里新建（改造）污水管网建设目标，2025年至2027年污水管网建设完成省定目标任务；2025年底，镇区常住人口5万以上的污水处理厂进水化学需氧量月平均浓度大于一级B排放标准；2026年底，镇区常住人口1万以上的污水处理厂进水化学需氧量月平均浓度大于一级B排放标准；2027年底，镇区常住人口1万以下的污水处理厂50%进水化学需氧量月平均浓度大于一级B排放标准，并持续推动整改，逐步提高污水处理厂进水浓度。（完成时限：2027年12月31日）

3.强化监管，加强运维。将建制镇生活污水处理厂运行情况纳入“双随机、一公开”检查，督促加强建制镇污水处理设施运营管理。（完成时限：2024年12月31日）

4.绩效评估，加强保障。对建制镇污水处理设施进行绩效评价，依据评价结果下达绩效奖励资金，用于乡镇污水处理设施及配套管网建设。（完成时限：2024年12月31日）

（二）宁远县、道县

1.强化进水浓度监测，督促完善监测台账，定期分析进水、出水浓度等指标，排查分析在线数据异常的原因，及时采取措施解决在线数据异常问题。（完成时限：2025年12月31日）

2.2024年、2025年定期开展排查检查，严防设施设备出现故障，确保污水处理厂能够正常、稳定、连续高质量运行，杜绝因设备故障导致数据异常等情况发生。（完成时限：2025年12月31日）

3.加强乡镇污水处理厂运行管理，确保设施运行维护管理到位，乡镇污水处理厂正常运行。（长期坚持）

十五、餐厨垃圾管理不到位。永州市中心城区餐厨垃圾统一收运处置率较低，欧绿保环保科技（永州）有限公司日处置垃圾约30吨，仅达到设计规模的20%。新田县餐厨垃圾收集转运不规范，与其他生活垃圾混装运输。部分县餐厨垃圾收集处理量偏低，2023年蓝山县、道县、江永县餐厨垃圾处理量分别仅为148吨、181.5吨、191.92吨。

整改实施主体：市城市管理局，各县市区党委和政府，各管理区，永州经济技术开发区

市直牵头督导和验收单位：市城市管理局

市直配合督导和验收单位：市市场监督管理局

牵头督导市级领导：分管市城市管理局副市长

整改目标：餐厨垃圾收运处置规范化、流程化管理，中心城区餐厨垃圾处理项目运营单位欧绿保公司在2025年12月底实现餐厨垃圾日均处理40吨以上，蓝山县、道县、江永县餐厨垃圾处理量达到合理水平。

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

（一）共性措施

建立健全餐厨垃圾监管机制，规范收运处置流程，落实餐厨垃圾收运定车定人定时，明确餐厨垃圾收集、运输、储存、处理各环节的监管任务，实行全过程管理制度。（完成时限：2025年12月31日）

（二）冷水滩区、零陵区

# 1.拓宽宣传阵地。‌通过日常收运走访、中心城区大型电子显示屏进行广泛宣传，‌增强社会知晓率和参与度。（完成时限：2024年12月31日）

# 2.强化收运服务。督促餐厨垃圾处理项目运营单位欧绿保公司加大人力投入，增加与餐饮单位签约班组人员，‌通过实地走访、‌摸查调研等方式扩大收运覆盖面。（完成时限：2025年12月31日）

# 3.加强专项执法。按照《永州市城市餐厨垃圾管理办法》有关规定，协同做好餐厨垃圾管理工作，加大执法力度，不定期联合市场监督管理部门开展联合执法，严厉打击非法收运处置行为并对典型案例进行曝光。（完成时限：2025年12月31日）

（三）新田县

严格督促新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心与宁远光大发电厂签订餐厨垃圾处置合同，确保收集运输规范，垃圾不混装。（完成时限：2025年12月31日）

（四）蓝山县

1.完善收集体系。增加餐厨垃圾收集点的设置，确保覆盖范围更广，方便餐饮单位投放。优化收集路线和时间，提高收集效率，确保餐厨垃圾及时清运。为餐饮单位提供合适的收集容器，并指导其正确使用和存放。（完成时限：2025年6月30日）

2.提高收运及初步处理能力。加大对餐厨垃圾转运设施的建设投入，引进先进的技术和设备，提高收运能力，优化初步处理工艺，提高餐厨垃圾的资源化利用效率。（完成时限：2025年12月31日）

（五）道县

1.扩充收集覆盖范围。收集辖区内所有医院、学校、行政事业性单位食堂，大型酒店、餐饮店等餐饮业产生的餐厨垃圾。（完成时限：2025年12月31日）

2.加强设备配置：一是合理配置标准化餐厨垃圾桶。全面摸底后，配备符合国家标准的密闭、防腐专用容器，保持餐厨垃圾盛装设备功能完好、正常使用、干净整洁，不影响市容市貌，不影响民众出行。二是充分利用2辆3T餐厨垃圾收运专用车，运输车辆采用密闭式运输车。（完成时限：2025年12月31日）

（六）江永县

城区全部的200余家餐饮单位分别签订餐厨垃圾收运协议，要求城区餐厨垃圾收运公司，每天做好收运台账和收运记录，做到应收尽收，餐厨垃圾日产日清。（完成时限：2025年12月31日）

十六、建筑垃圾管理混乱。祁阳、冷水滩等县市区多个建筑垃圾消纳场存在乱堆乱放，混入生活垃圾且未办理相关手续等问题；祁阳市白沙社区等建筑垃圾大面积露天无序堆放，并混杂了生活及工业垃圾；冷水滩上岭桥镇龙塘村渣土乱倒，建筑垃圾混有白色生活垃圾。

整改实施主体：市城市管理局，各县市区党委和政府，各管理区，永州经济技术开发区

市直牵头督导和验收单位：市城市管理局

市直配合督导和验收单位：市自然资源和规划局

牵头督导市级领导：分管市城市管理局副市长

整改目标：完成建筑垃圾污染环境防治工作规划编制；实行建筑垃圾联单管理制度；建立完善建筑垃圾信息管理平台；加快永州市建筑垃圾资源化利用设施（位于零陵区接履桥街道）建设并投产运行，提高建筑垃圾资源化利用率；强化监管执法，严厉打击建筑垃圾私拉乱倒、乱堆乱放等违法违规行为。完成祁阳市白沙社区、冷水滩上岭桥镇龙塘村2个点位整改。对手续不全的消纳场所完善手续，不符合手续办理条件的消纳场所停止使用，并根据实际需要建设新的消纳场所。

整改时限：2026年12月31日

整改措施：

（一）共性措施

1.科学编制规划。编制《永州市中心城区环境卫生专项规划（2021—2035年）》，含建筑垃圾污染环境防治工作规划，规划范围包括零陵区、冷水滩区（完成时限：2024年12月31日）。东安县、双牌县、道县、江永县、宁远县、蓝山县、新田县、江华瑶族自治县等8个县加快推进建筑垃圾专项规划或环卫规划（含建筑垃圾污染环境防治工作规划）编制。（完成时限：2026年12月31日）。

2.实行建筑垃圾联单制度。开展建筑垃圾联单管理工作，逐步落实建筑垃圾产生、运输、处置等全过程联单管理制度，按要求填写联单信息，实现全过程监管。（完成时限：2025年12月31日）

3.建设信息管理平台。道县、江永县、新田县建成并运行建筑垃圾信息化管理平台，全面提升建筑垃圾信息监管能力。（完成时限：2026年12月31日）

4.加快建设零陵区建筑垃圾资源化利用设施，提升资源化利用能力（完成时限：2025年12月31日）。各县市区根据实际需要完成新的消纳场所建设。（完成时限：2026年12月31日）

5.加强建筑垃圾监管执法。强化全过程监督管理，依法查处建筑垃圾私拉乱倒、乱堆乱放、混入生活垃圾等违法违规行为，加强多部门协同监管和联合执法，严厉打击非法倾倒建筑垃圾的违法违规行为。（完成时限：2026年12月31日）

6.对手续不全的消纳场所完善手续，对无法完成手续办理的消纳场所停止使用。（完成时限：2025年12月31日）

（二）冷水滩区

冷水滩区对上岭桥镇龙塘村渣土点位出入口进行围挡，设立禁止乱倒警示牌，防止建筑垃圾乱倒现象再次发生；对点位及周边表层的生活垃圾、拆除垃圾、装修垃圾进行分类清理；聘请专业团队指导整改，对该点位进行场地环境调查，根据调查结果制定整改技术方案并组织实施，消除安全和环境风险隐患。（完成时限：2024年12月31日）

（三）祁阳市

对白沙社区建筑垃圾大面积露天无序堆放开展立行立改。20对片区生活垃圾、工业垃圾、装修垃圾进行全面清理；对可回填的建筑垃圾进行回填处理；设立围挡、警示牌，加强监管，避免再次发生建筑垃圾倾倒问题。（完成时限：2024年12月31日）

十七、生活垃圾填埋管理混乱。现场检查道县生活垃圾填埋场时，调节池渗滤液管路脱落，大量渗滤液直排雨水沟；蓝山县生活垃圾填埋场污水处理站内部管路混乱，外排废水化学需氧量、氨氮均超标；新田县城镇生活垃圾填埋场外围雨水排口有大量褐色水体通过沟渠流入新田河。

整改实施主体：市城市管理局，道县、蓝山县、新田县党委和政府

市直牵头督导和验收单位：市城市管理局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市城市管理局副市长

整改目标：道县、蓝山、新田生活垃圾填埋场管理水平得到提升，污染防治设施正常运行，废水达标排放。

整改时限：（一）道县：2025年12月31日；（二）蓝山县：2025年12月31日；（三）新田县：2024年12月31日

整改措施：

（一）道县

1.加强运行管理。建立健全垃圾填埋场运行管理制度，定期对处理设备进行维护保养，确保设备正常运行。（完成时限：2024年12月31日）

2.对调节池渗滤液管路脱落及时更换，将流入雨水沟未处理渗滤液收集进入污水处理池进行处理后达标排放。（完成时限：2025年12月31日）

3.加强现场管理。督促企业加强垃圾填埋场现场管理人员的教育培训，提升现场管理业务水平。（完成时限：2025年12月31日，并长期坚持）

（二）蓝山县

1.加强管路整改。拆除原渗滤液处理系统的应急设备和管道，委托专业人员，根据地形地貌，合理布置管线，明确管道走向和标识标牌；规范建设管线沟，所有管道入沟，做到整齐有序。（完成时限：2024年12月31日）

2.加强监测与监管。采购新的在线监测设备，替换原有2018年安装的在线设备；实时监测外排废水的化学需氧量、氨氮等指标。生态环境部门加大监管力度，定期对污水处理站进行检查和监测，对超标排放行为依法依规查处。（完成时限：2024年12月31日，并长期坚持）

3.加强运行管理。建立健全污水处理站的运行管理制度，明确操作规范和岗位职责；加强对操作人员的培训，提高其业务水平和环保意识；定期对处理设备进行维护保养，确保设备正常运行。（完成时限：2025年12月31日，并长期坚持）

（三）新田县

1.查明外水来源及排洪渠情况。对新田县生活垃圾填埋场库区和周边进行巡查，查明外水来源，对该部分水流进行清理，避免外水对排洪渠内水流造成影响。（完成时限：2024年12月31日）

2.清理下游沟渠，恢复排洪渠功能。对下游排水渠及跨库区的排水涵道进行清理，恢复排洪渠正常排水功能，避免排水因为在下游长期淤积导致的腐化、变质。（完成时限：2024年12月31日）

3.做好库区雨污分流工作并对缺损及破漏处进行修复，避免雨水进入库区，进一步加大渗滤液处理难度的风险。（完成时限：2024年12月31日）

4.对渗滤液调节池进行修复，加大渗滤液的日常处理力度，加强垃圾填埋场现有渗滤液处理设施的管理和维护，尽力提升渗滤液处理能力，降低库区渗滤液液位，彻底消除安全隐患。（完成时限：2024年12月31日）

5.启动生态环境损害赔偿。（完成时限：2024年12月31日）

十八、重点建设用地底数不清、调查存在短板。2023年省人大执法检查通过调取自然资源部门数据，发现重点建设用地中存在未调查已供地风险的地块，目前还有部分地块正在整改。

整改实施主体：市自然资源和规划局，各县市区党委和政府，永州经济技术开发区

市直牵头督导和验收单位：市自然资源和规划局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市自然资源和规划局副市长

整改目标：对存在未调查已供地风险的地块开展核实，完成部分地块的整改。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）对存在未调查已供地风险的地块进行逐一核实。（完成时限：2024年12月31日）

（二）加快推进部分地块整改的实施进度，督促土地使用权人依法开展土壤污染状况调查工作。（完成时限：2024年12月31日）

（三）建立部门会商会办机制，加强重点建设用地安全利用监督管理。（长期坚持）

十九、部分地块土壤污染状况调查工作进展较慢。零陵区广丰农化有限公司、永达锰业有限公司地块分别于2020年和2021年录入全国建设用地土壤环境管理信息系统，且已纳入优先监管地块，截止目前仍未完成调查。

整改实施主体：市生态环境局，零陵区委、区政府

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

市直配合督导和验收单位：市自然资源和规划局

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：零陵区广丰农化有限公司、永达锰业有限公司地块加快推进地块土壤污染状况调查，确保管控措施落实到位。

整改时限：2025年9月30日

整改措施：

（一）开展土壤污染状况调查，制定风险管控方案。（完成时限：2024年12月31日）

（二）对风险管控区域设置围挡、标识标牌，加强日常监督管理，定期开展巡查，建立管控台账。（完成时限：2025年9月30日）

二十、部分在产企业重点监管单位隐患排查不规范。道县东特能源环保有限公司未按要求开展土壤污染隐患排查“回头看”，隐患排查修订报告、整改台账、报告审核记录表等均未上传监管平台。

整改实施主体：市生态环境局，道县县委、县政府

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：按要求完成土壤污染隐患排查“回头看”，将隐患排查修订报告、整改台账、报告审核记录表等上传监管平台。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）严格按照省市有关文件要求督促道县东特能源有限公司开展土壤安全隐患排查“回头看”，切实排查安全隐患，防范土壤环境风险。（完成时限：2024年12月31日）

（二）将隐患排查修订报告、整改台账、报告审核记录表等资料整理完整后及时上传相关平台。（完成时限：2024年12月31日）

二十一、中央土壤污染防治专项资金项目推进不力。2023年获得中央资金支持的冷水滩区远兴橡塑助剂厂历史遗留废渣处置项目、零陵区珠山镇水埠头村锰矿开采历史遗留废渣治理项目，目前尚未开工。

整改实施主体：市生态环境局，冷水滩区、零陵区党委和政府

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：2024年12月底前冷水滩区远兴橡塑助剂厂历史遗留废渣处置项目完工，2025年6月底前零陵区珠山镇水埠头村锰矿开采历史遗留废渣治理项目完工。

整改时限：（一）冷水滩区：2024年12月31日；（二）零陵区：2025年6月30日

整改措施：

（一）冷水滩区

1.目前项目已开工，加强项目建设协调，督促项目加快施工进度。（完成时限：2024年12月31日）

2.加强施工监督管理，确保项目于2024年12月底前完工。（完成时限：2024年12月31日）

（二）零陵区

1.完成项目施工前期准备工作。（完成时限：2025年3月31日）

2.2025年3月底前启动填埋场建设、废渣转运及覆土绿化等实施内容，2025年6月底项目完工。（完成时限：2025年6月30日）

二十二、江永县原非凡化工历史遗留固体废物综合治理工程虽已实施，但后期污染管控、场地修复等工作推进缓慢。

整改实施主体：江永县委、县政府

市直牵头督导和验收单位：市工业和信息化局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市工业和信息化局副市长

整改目标：加强后期污染管控，加快推进场地修复工作。

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

（一）原非凡化工厂区历史遗留废渣清运后场地严格按相关要求落实现场管控措施，加强日常监管，减少雨水地表径流对场地内土壤、地下水的影响。（完成时限：2024年12月31日）

（二）积极推动场地修复工作，对厂区内污染土壤开展风险管控。（完成时限：2025年12月31日）

二十三、牛蛙养殖发展无序，非法占用耕地林地现象普遍，养殖废水直排问题突出。

整改实施主体：市农业农村局，冷水滩区、零陵区、祁阳市、东安县、双牌县、宁远县、新田县、蓝山县、道县党委和政府

市直牵头督导和验收单位：市农业农村局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局、市自然资源和规划局、市林业局、市水利局

牵头督导市级领导：分管市农业农村局副市长

整改目标：按照“全排查、全整治、严执法”要求，对全市所有牛蛙养殖开展全面排查、全面整治，严厉打击违法违规行为，确保牛蛙养殖符合用地、环保及规范化发展要求。涉及的具体点位退养复耕，依法查处违法行为。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）市农业农村局

1.全面排查核实。在前期排查的基础上，组织对辖区的所有牛蛙养殖场开展牛蛙养殖专项排查整治“回头看”工作，全面排查核实牛蛙养殖场（户）基本情况、用地性质及设施农业用地备案办理情况、环评审批及相关手续办理情况、取水许可审批手续办理情况、尾水处理设施建设和污染物达标排放情况、养殖生产记录制度执行情况。根据核实情况，制定“一场一策”整改方案，明确整改措施和时限。（完成时限：2024年12月31日）

2.开展集中整治。根据核查核实清单，制定县级集中整治方案，县级领导分片包干督促指导，按照既定的时间节点全面开展整治行动。对违反相关法律规定的牛蛙养殖场（户），抓紧退养，清理拆除养殖设施，涉及占用耕地的养殖场整改复垦后需落实耕种。对核查评估能完成整改的牛蛙养殖场（户），应完善养殖生产档案，办理设施农业用地备案、环评审批、取水许可审批、尾水排放达标检测等手续。（完成时限：2024年12月31日）

3.强化规范养殖。严格落实市农业农村局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市林业局、市水利局五部门联合出台的《永州市牛蛙规范化养殖指导意见》，强化准入监督，实行负面清单管理。鼓励各县市区因地制宜规范发展牛蛙经济，积极引导建设规划布局合理、审批手续齐全、尾水排放达标、用药用料合规的高标准牛蛙养殖场，推动全市牛蛙养殖从高污染高排放的粗放型产业向绿色环保可持续的精细型产业转变。（完成时限：2024年12月31日）

4.建立长效机制。建立牛蛙养殖排查整治长效管理机制，落实属地管理职责，建立乡、村、组网格化摸排模式，负责本辖区牛蛙养殖的调查摸底、综合整治和日常巡查监管，确保将牛蛙复养反弹和新建行为发现在第一时间，制止在第一现场。立足部门职能职责，加强部门联动，建章立制，规范养殖行为。畅通举报渠道，严格落实举报投诉、责任追究等相关制度，及时依法拆除反弹复养、新建（含扩建、改建）违法牛蛙养殖场，对牛蛙养殖场（户）始终保持执法监管高压态势，持续巩固整治成果。（长期坚持）

（二）零陵区、道县

1.拆除养殖设施设备，并进行土地复垦工作，恢复原有的农田功能。（完成时限：2024年12月31日）

2.建立联合执法机制，对牛蛙养殖中的违法行为依法依规进行严厉打击。对拒不整改或整改不到位的，依法采取强制措施，确保整改工作取得实效。（完成时限：2024年12月31日）

3.通过电视、网络等媒体，广泛宣传牛蛙养殖的相关法律法规和环保要求，提高公众的环保意识和守法意识。（长期坚持）

（三）蓝山县

1.对场内及周边随意丢弃的包装袋、死亡牛蛙等进行清理，并进行无害化处理。（完成时限：2024年12月31日）

2.拆除养殖设施设备，并进行土地复垦工作，恢复原有的农田功能。（完成时限：2024年12月31日）

3.加强监管和执法力度，对于未按规定处理养殖废水的行为依法依规进行查处，确保生态环境得到有效保护。（完成时限：2024年12月31日）

4.启动生态环境损害赔偿。（完成时限：2024年12月31日）

5.适时开展检查，防止非法违规牛蛙养殖出现反弹。（长期坚持）

（四）祁阳市

1.责养殖基地限期退养。（完成时限：2024年12月31日）

2.将场内及周边随意丢弃的包装袋等垃圾进行清理。对养殖池内死亡的牛蛙进行清理并作无害化处理。拆除遮阳网和拉撑构架等全部养殖设施。（完成时限：2024年12月31日）

3.退养期间循环使用养殖水，保证养殖废水不外排。（完成时限：2024年12月31日）

4.对该场养殖用地全部复耕到位，完成早稻栽前土地平整工作。（完成时限：2024年12月31日）

二十四、监管指导不到位，生猪养殖污染扰民问题反映强烈。江华县清园养殖场养殖废水直排周边水塘。冷水滩区上岭桥畜牧养殖有限公司氧化塘未做防渗处理，并设有PVC暗管连接旁边溪流。宁远县南岭生态农牧有限公司部分养殖废水通过雨水排口混流外排。

整改实施主体：市农业农村局，江华瑶族自治县、冷水滩区、宁远县党委和政府

市直牵头督导和验收单位：市农业农村局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市农业农村局副市长

整改目标：企业违法行为得到查处，杜绝养殖废水非法外排。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）依法依规查处纠正企业违法行为。（完成时限：2024年12月31日）

（二）对外排的粪污进行资源化和无害化清理，对有污染隐患的粪污处理设施进行整改，保证粪污处理设施正常运行。（完成时限：2024年12月31日）

（三）督促养殖主体加强对养殖场粪污处理设施设备日常管理，建立畜禽粪污资源化利用等生产记录台账，对辖区内畜禽养殖场开展常态化排查整治。（长期坚持）

二十五、部分砂石企业违法问题查处不力。永州市经开区对玉妹石材厂长期非法采矿查处不力。玉妹石材厂在永州市经开区仁湾镇高新村长期非法采矿，群众多年来反复投诉，相关部门“以罚代管”，不敢动真碰硬，导致违法行为长期存在。

整改实施主体：市自然资源和规划局，冷水滩区委、区政府

市直牵头督导和验收单位：市自然资源和规划局

牵头督导市级领导：分管市自然资源和规划局副市长

整改目标：停止非法开采行为，对该企业进行立案查处，对非法开采导致的生态破坏进行复种复绿达到生态修复目标。

整改时限：2025年4月30日

整改措施：

- （一）市自然资源和规划局

- 1.加大玉妹石材厂非法开采案的查处力度，尽快依法依规按程序查处到位。涉嫌犯罪的，及时依法移送司法机关处理。（完成时限：2025年4月30日）

2.责令违法当事人对因非法开采所需搭建的机械设备、配套设施进行拆除并清理场地，对非法开采区域进行生态修复。（完成时限：拆除部分2024年12月31日前完成，复绿部分2025年4月底前完成）

（二）冷水滩区

一是加大非法开采的巡查力度，每次巡查都需做好影像资料留存，并对比晚期影像及时研判是否存在非法开采活动；二是在重点区域的进出路口和关键部位加装监控设备，并适时调取现场情况；三是对发现新的非法开采行为，依法依规处理到位。（长期坚持）

二十六、东安县众鑫建筑材料有限公司上砂码头未办理审批手续，侵占河道岸线，违规建设并投入使用，现场管理混乱，制砂洗砂废水直排湘江西源河道。

整改实施主体：东安县委、县政府

市直牵头督导和验收单位：市水利局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市水利局副市长

整改目标：拆除非法设备，退出侵占河道岸线，加强现场管理，违法行为得到查处纠正。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）责令东安县众鑫建筑材料有限公司拆除河道管理范围内采砂上砂设备、清理拆除产生的废弃物、对上砂码头周围环境进行清扫，恢复拆除区域地貌，恢复农田设施，确保河道管理范围内的安全与整洁。（完成时限：2024年12月31日）

（二）完成上砂码头相关问题整改，依法完成采砂船舶到指定区域集中停靠，确保河道防汛安全。（完成时限：2024年12月31日）

（三）强化机械制砂厂规范化管理，完善厂区雨污分离，建设初期雨水收集池和污水沉淀池，废水循环使用。同时对废水外排违法行为依法依规进行查处。（完成时限：2024年12月31日）

（四）组织开展妨碍河道行洪突出问题排查整治，加大河湖管控力度，根据实际情况，配齐配强巡查管护队伍，明确巡查管护责任人，建立巡查管护制度，强化巡查管护。（长期坚持）

二十七、违法违规问题频发。道县紫金锂业有限公司相关手续不全，选矿区建设项目管理不到位。

整改实施主体：道县县委、县政府

市直牵头督导和验收单位：市自然资源和规划局

市直配合督导和验收单位：市住房和城乡建设局、市水利局

牵头督导市级领导：分管市自然资源和规划局副市长

整改目标：完善相关手续，规范项目管理。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）督促企业依法依规完善相关手续。（完成时限：2024年12月31日）

（二）加强项目建设的施工管理。督促企业将各施工区域进行“网格化”责任区域划分，制定“网格化”管理责任分工表，做到每块区域有责任单位和责任人，同时企业内部加强日常监督考核管理。（完成时限：2024年12月31日）

（三）严格落实水土流失等环境问题的整改，督促指导企业按要求完成水土保持方案审批手续，严格落实水土保持方案各项措施，及时完成生态修复。（完成时限：2024年12月31日）

二十八、蓝山县鑫顺矿业有限公司未经审批新建尾矿库，未对现状评价报告提出的环境治理建议采取相关措施。

整改实施主体：蓝山县委、县政府

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

市直配合督导和验收单位：市应急管理局

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：依法完善尾矿库审批手续，全面落实现状评价报告提出的环境治理建议，切实提升尾矿库环境管理水平，有效降低环境风险。

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

（一）督促蓝山县鑫顺矿业公司进一步完善相关手续，在未经有关部门的审批同意前不能进行生产和尾矿库建设。（完成时限：2024年12月31日）

（二）组织专业人员对现状评价报告进行深入研究，制定详细的环境治理实施计划，明确各项措施的责任主体、时间节点和具体要求。督促其严格按照审批要求和治理计划，于2025年底前完成整改，确保各项措施按时、高质量完成整改。（完成时限：2025年12月31日）

（三）加大执法监管力度，在2022年已对未批先建行为行政处罚的前提下，加强日常监管，依法依规对未完成审批手续或未落实治理措施行为进行处理。（完成时限：2025年12月31日，并长期坚持）

（四）建立定期巡查和监测机制，对尾矿库的环境状况进行持续跟踪，及时发现和解决新出现的问题。（长期坚持）

二十九、祁阳市进宝塘镇福星村以建设村部及村民集中居住点为名行非法采矿之实，并由新福建材有限责任公司非法制砂。

整改实施主体：祁阳市委、市政府

市直牵头督导和验收单位：市自然资源和规划局

牵头督导市级领导：分管市自然资源和规划局副市长

整改目标：纠正违法行为，开展生态修复。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）拆除碎石加工厂，进行复绿。（完成时限：2024年12月31日）

（二）对福星村村部及村民集中建房点非法采矿的行为依法依规查处，对因采矿破坏的环境予以恢复。（完成时限：2024年12月31日）

三十、矿山生态修复不到位。祁阳进宝塘镇荷叶村采石场原料及产品露天堆放，未设置挡土墙和雨水沟，未落实“边开采边治理”要求。

整改实施主体：祁阳市委、市政府

市直牵头督导和验收单位：市自然资源和规划局

牵头督导市级领导：分管市自然资源和规划局副市长

整改目标：遵循“边开采边治理”原则，将环评报告提出的环境治理建议措施落实到位。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）按照矿山生态保护修复方案设置雨水沟和沉沙池，修建挡土墙，防止水土流失，并落实“边开采边恢复”措施。（完成时限：2024年12月31日）

（二）采石场原料、产品按扩界后的矿山开发利用方案有序堆放，并符合环保要求。（完成时限：2024年12月31日）

三十一、宁远县顺达矿业有限公司矿区大面积黄土裸露，碎石、渣土无序堆放。

整改实施主体：宁远县委、县政府

市直牵头督导和验收单位：市自然资源和规划局

牵头督导市级领导：分管市自然资源和规划局副市长

整改目标：完成闭坑生态修复工程，违法行为依法依规查处到位。

整改时限：2025年4月30日

整改措施：

（一）对存在的违法行为依法依规进行查处，对矿区残存的生产线设备进行拆除，恢复土地原状。（完成时限：2024年12月31日）

（二）科学编制《永州顺达矿业有限公司宁远县老匡家铁矿矿山闭坑生态保护修复方案》，实施生态修复工程治理，完成闭坑生态修复。（完成时限：2025年4月30日）

（三）加强日常巡查监管，组织人员加强对矿山进行日常巡查监管，发现问题及时报告处理。（长期坚持）

三十二、蓝山县均得采石场生态修复进展缓慢，渣土、废石及建筑垃圾等露天堆放。

整改实施主体：蓝山县委、县政府

市直牵头督导和验收单位：市自然资源和规划局

牵头督导市级领导：分管市自然资源和规划局副市长

整改目标：加快矿山生态修复，渣土、废石及建筑垃圾等露天堆放合理处置。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）确定该矿点修复类型及工程措施。结合该矿原编制的《蓝山县均得建筑石料用灰岩矿生态保护修复方案》及现场勘查情况，采用人工修复方式，进行清理危岩、土地复垦、植被覆绿等工程，修复为林草地。（完成时限：2024年12月31日）

（二）对周边露天堆放的渣土、废石及建筑垃圾立即进行清理和分类，可利用的进行回收利用，不可利用的按照规定进行安全处置。（完成时限：2024年12月31日）

（三）加强日常巡查监管，建立长效机制，防止问题反弹。（长期坚持）

三十三、光伏发电项目监管不力。冷水滩区牛角坝农光互补一期项目、东安县井头圩光伏电站项目及石期市镇光伏发电项目等非法使用草原、擅自改变草原用地性质及林地用途、违规占用农田，且升压站等附属设施未办理用地手续。

整改实施主体：市发展和改革委员会，冷水滩区、东安县党委和政府

市直牵头督导和验收单位：市发展和改革委员会

市直配合督导和验收单位：市林业局、市农业农村局、市自然资源和规划局

牵头督导市级领导：分管市发展和改革委员会副市长

整改目标：对相关违法行为依法进行查处，完善相关手续。

整改时限：（一）冷水滩区：2025年4月30日；（二）东安县：2025年12月31日

整改措施：

（一）冷水滩区

1.恢复耕地原貌。完成国能（永州）新能源有限公司非法建设的光伏方阵拆除。完成恢复耕地原貌，且落实耕种。（完成时限：2024年12月31日）

2.限期复绿。将因项目工程建设造成水土流失、破坏生态环境的区域复绿到位。（完成时限：2024年12月31日）

3.补办手续。压实企业主体责任，加快补办相关手续。（完成时限：2025年4月30日）

4.加大查处力度。对非法使用草地、擅自改变草原用地性质和擅自改变林地用途等违法行为依法依规进行立案调查，达到刑事立案标准的及时移送司法机关严厉查处。（完成时限：2025年4月30日）

（二）东安县

1.督导责任主体恢复耕地、林地原貌。约谈东安县内的新能源项目主要领导，督导企业完成非法占地的光伏方阵拆除工作。完成恢复耕地原貌，且落实耕种；完成划地、林地复绿种植。（完成时限：2024年12月31日）

2.确保水土保持、环境保护措施执行到位。开展全县新能源项目工程建设造成水保、环保措施检查，存在沙土流失、破坏生态环境的项目复绿到位。（完成时限：2025年4月30日）

3.落实各级责任，加快补办相关手续。（完成时限：2025年12月31日）

4.加大查处力度，严格依法处置。对非法使用草地、擅自改变草原用地性质和擅自改变林地用途等违法行为依法依规进行立案调查，达到刑事立案标准的及时移送司法机关严厉查处。（完成时限：2025年12月31日）

5.及时自查自纠。认真开展摸底排查，及时对违法违规行为进行查处，进一步规范全县新能源项目建设。（完成时限：2025年12月31日）

三十四、部分园区废水收集及处理能力不足。祁阳市科技工业园雨洪排口和园区污水处理厂生产废水排口异味扑鼻，超标排放。道县工业园水质净化厂进水口化学需氧量浓度长期偏低，除臭系统未开启，污泥压滤间暂存污泥未及时转运。

整改实施主体：祁阳市、道县党委和政府

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

市直配合督导和验收单位：市工业和信息化局

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：园区废水收集及处理能力得到提升，祁阳市科技工业园雨洪排口和园区污水处理厂生产废水排口达标排放，道县工业园水质净化厂进水口化学需氧量浓度得到提升，除臭系统正常运行，污泥及时处置。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）祁阳市

1.加强污水管网建设，督促园区进一步完善污水处理厂建设，加快园区污水管网的清理和排查，保障园区污水应收尽收。（完成时限：2024年12月31日）

2.督促企业迅速建设初期雨水收集池，堵住跑冒滴漏现象，完善雨污分流措施，确保无污染物进入雨水管。（完成时限：2024年12月31日）

3.加强在线监测设备管控，确保在线监测设备系统正常运行，传输数据真实有效。（完成时限：2024年12月31日）

4.督促污水处理厂扩建一期工程完成调试及正常通水运营。（完成时限：2024年12月31日）

5.加大对园区雨污管网巡查力度，一旦发现问题，立即组织追踪溯源，查找分析问题原因，立即整改到位。（长期坚持）

（二）道县

1.及时转运暂存污泥进行无害化处理，清理暂存间室外地面，建立污水污泥处理台账。（完成时限：2024年12月31日）

2.对园区公共区域和厂区内部的供水管网、纳污管网、自然水系排水口进行调查，查找是否有自来水、自然水源通过配套管网进入水质净化厂。（完成时限：2024年12月31日）

3.督促立即维修除臭设备，并按要求常态化运行。（长期坚持）

三十五、部分企事业单位主体责任缺失。零陵区耀星生物科技有限公司未办理相关手续，违法生产，厂区内大量油桶随意露天堆放，部分废油直排雨水沟。

整改实施主体：零陵区委、区政府

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

市直配合督导和验收单位：市工业和信息化局

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：完善相关手续，企业违法行为得到查处纠正。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）要求企业即刻停止当前的违法生产活动，切断废油直排源头，并完成清理。（完成时限：2024年12月31日）

（二）定期对整改情况进行复查，确保整改措施得到有效落实。不断总结经验教训，持续改进企业的环保工作，防止类似问题再次发生。（长期坚持）

三十六、道县东圣电子科技有限公司危废未按要求入库。

整改实施主体：道县县委、县政府

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：压实企业污染防治主体责任，严格危险废物监管。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）立行立改，将未按要求入库的危险废物转入危废暂存间，并设置标识标牌，建立记录台账。规范一般固体废物暂存场所，对一般固体废物按要求进行贮存。（完成时限：2024年12月31日）

（二）严格监管执法，对生态环境违法行为依法依规进行立案查处。（完成时限：2024年12月31日）

（三）督促企业完善管理制度，加强危险废物的管理，杜绝再次发生危险废物混入一般固体废物贮存的现象。（长期坚持）

三十七、宁远合展建材有限公司强碱性废渣露天堆放，含料废水直排。

整改实施主体：宁远县委、县政府

市直牵头督导和验收单位：市工业和信息化局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市工业和信息化局副市长

整改目标：违法行为得到查处纠正，规范固体废物管理，废水循环利用。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）责令企业立即将堆放的强碱性渣土进行清理，对存在的违法行为依法依规进行查处。（完成时限：2024年12月31日）

（二）加强日常监管，督促企业加强厂区清扫洒水降尘，开启喷淋设施，防止扬尘污染。做好废水引流，经三级沉淀后回收循环利用。（完成时限：2024年12月31日，并长期坚持）

三十八、永州市第三人民医院相关手续不全，医疗废物管理台账资料不完善，未规范建设废水排污口。

整改实施主体：市生态环境局、市卫生健康委员会，冷水滩区委、区政府

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

市直配合督导和验收单位：市卫生健康委员会

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：完善相关手续，完善医疗废物管理台账资料，按要求规范建设废水排污口。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）完善手续。督促市第三人民医院按要求完善相关手续。（完成时限：2024年12月31日）

（二）完善医疗废物管理台账资料。督促医院对医疗废物管理工作进行自查自纠，全面规范登记医疗废物台账，做到账实相符，同时建立档案。（完成时限：2024年12月31日）

（三）按要求规范建设废水排污口。督促医院按排污标准和要求建设好废水排污口。（完成时限：2024年12月31日）

（四）对违法行为依法依规进行查处。（完成时限：2024年12月31日）

（四）举一反三，对辖区内医疗机构开展专项检查。

三十九、个别问题还需加大整改力度，部分断面锑浓度环比出现波动，后续整改工作任重道远。

整改实施主体：市生态环境局，东安县委、县政府

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

市直配合督导和验收单位：市自然资源和规划局

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：力争断面锑浓度持续稳定下降。

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

- 强化治理项目后期管护。对所有已完成的12个治理项目开展“回头看”，发现问题及时处置到位，确保治理项目发挥长期效益。（完成时限：2024年12月31日）

（二）严厉打击非法采矿。加大对紫云矿区、黄泥洞矿区的巡查力度，每年开展2次以上定期巡查，对已封堵的矿洞定期开展“回头看”，一旦发现有盗采现象，及时依法处置，严厉打击到位，坚决防止非法采矿行为死灰复燃。（完成时限：2025年12月31日）

（三）加大水质监测力度。对流域水质加强监测，一是基于现有调查结果，分年度编制调查监测方案，增加监测点位，加密监测频次；二是委托第三方检测公司对两流域源头及沿道的水质加强监测，以年度为单位，开展长期监测监控，及时掌握水质变化情况。以问题为导向，持续开展废渣、矿涌水等污染治理。（完成时限：2025年12月31日）

四十、部分突出环境问题整改推进不力。两轮中央生态环保督察均指出我省铸造行业存在落后产能及环境污染问题。2023年12月28日，省工业和信息化厅致函永州市工信局《关于开展蓝山县铸造企业情况摸底推动铸造行业高质量发展的通知》，明确要求坚持全省整改工作“一盘棋”，推动铸造业环境污染问题整改销号，防止嘉禾县已关停整改的铸造企业向外转移蔓延，并要求开展全面摸排和自查自纠。督察发现蓝山县铭祥鑫金属制品有限公司（原嘉禾县永盛铸造厂）2021年已被嘉禾县列为关闭退出类企业，并完成了“两断三清”，但2022年4月25日该公司于原址上重新在蓝山县有关部门办理了相关手续，直至督察进驻交办后，永州市工信局才会同蓝山县对该公司采取“两断三清”等措施。

整改实施主体：蓝山县委、县政府

市直牵头督导和验收单位：市工业和信息化局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市工业和信息化局副市长

整改目标：铸造行业落后产能淘汰到位，合法企业污染物达标排放，相关人员责任追究到位。

整改时限：2025年3月31日

整改措施：

（一）依法依规撤销蓝山县铭祥鑫金属制品有限公司的营业执照、环评批复和排污许可证。（完成时限：2024年12月31日）

（二）依法依规督促蓝山县铭祥鑫金属制品有限公司实施“两断三清”，自行拆除供电设备、生产设备和污染防治等设施和设备。（完成时限：2024年12月31日）

（三）全面排查整治。对蓝山县铸造企业进行地毯式排查，重点核实有无嘉禾县已关停整改的铸造企业向蓝山县转移蔓延的情况，对核实发现的铸造企业依法采取断电、断水、拆除设备、吊销营业执照等措施，坚决遏制企业转移。（完成时限：2025年3月31日）

（四）强化监管执法。加大对铸造企业的日常监管力度，建立常态化巡查机制，对违规生产、污染环境的企业依法从严从重处罚。（完成时限：2025年3月31日）

（五）完善长效机制。建立铸造行业准入和退出机制，加强部门间信息共享和协同配合，从源头上杜绝问题的产生。（长期坚持）

四十一、零陵区东湘锰业有限公司厂区内仍遗留有大量锰原矿。

整改实施主体：零陵区委、区政府

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：对遗留厂区内的锰原矿进行规范化管控处置。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）清理原东湘锰业厂区内废弃物，对建筑垃圾进行填埋、平整，拆除临时的选矿生产机械设备。（完成时限：2024年12月31日）

（二）对堆存厂区的锰原矿全覆盖，周边修建截排水沟，确保雨水不浸入锰原矿，确保不对外环境产生环境影响。（完成时限：2024年12月31日）

（三）加大环境风险管控力度，对厂区周边地下井进行不定期检测。（完成时限：2024年12月31日）

四十二、部分问题整改成效不佳。东安县湘钢瑞和钙业有限公司因随意在山地倾倒废石、复绿措施不到位、污染水源等问题，被群众多次向中央、省级生态环保督察投诉，但采矿区仍未按要求落实防扬散、防流失等措施，排土场未建设挡土墙和排水沟，废石直接依山倾倒，毁坏山林。

整改实施主体：东安县委、县政府

市直牵头督导和验收单位：市自然资源和规划局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市自然资源和规划局副市长

整改目标：防扬散、防流失措施落实到位，矿区临时堆放土堆按规定清除，建设挡土墙、排水沟，清除东面废石，并进行生态修复。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）责成企业对开采区西面临时堆放土堆进行清理，并开展矿山生态修复工程，对不再利用的边坡（含安全平台、清扫平台）进行生态修复，建设挡土、排水沟。（完成时限：2024年12月31日）

（二）责成企业对短期不开采区采取防尘网覆盖，对长期不开采区采取复绿措施；新建洗车台、排水沟工程，完善排水系统，确保运矿车不带泥上路；制定出台洗车台、厂区环境卫生管理等环保制度，确保喷淋、雾炮降尘正常投用，防扬散控制到位，形成长效治理机制。（完成时限：2024年12月31日）

（三）加强日常监管，防止问题反弹。（长期坚持）

四十三、第一轮中央生态环保督察反馈了富锰渣企业相关问题，蓝山县华鑫贸易有限责任公司（原盛世工贸有限公司）为整改企业之一，但该企业仍存在管理不到位、部分区域未硬化、废渣露天堆放、废气在线监测设施建设及运维不规范等问题。

整改实施主体：蓝山县委、县政府

市直牵头督导和验收单位：市工业和信息化局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市工业和信息化局副市长

整改目标：压实企业环保主体责任，消除环境隐患。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）督促企业有序完成厂区硬化，确保厂区地面整洁。（完成时限：2024年12月31日）

（二）清理完成露天堆放的废渣，并规范存放于专门的废渣堆场。（完成时限：2024年12月31日）

（三）督促指导企业建立健全环保管理制度，强化现场管理，落实企业污染防治主体责任。（完成时限：2024年12月31日）

（四）督促企业对废气在线监测设施进行全面检修和维护，确保其正常运行。规范在线监测设施的运维管理，建立定期巡检和维护制度。（完成时限：2024年12月31日）

（五）持续加强企业日常环保监管，定期开展自查自纠。（长期坚持）

四十四、道县粤龙高岭土工业有限公司因倾倒废渣破坏生态等问题被2022年省生态环境警示片披露，2022年8月完成整改销号，但该企业矿区还存在大面积黄土裸露，原料、产品露天堆存，破损堵塞的导流沟、截洪沟未修复。

整改实施主体：道县县委、县政府

市直牵头督导和验收单位：市自然资源和规划局

牵头督导市级领导：分管市自然资源和规划局副市长

整改目标：矿区裸土植树植草生态修复到位，原料、产品覆盖、矿区道路硬化治理措施到位，沉砂池、导流沟、截洪沟清整修复到位，对现场管理混乱行为依法依规整治到位。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）落实水土保持措施，对沉砂池、导流沟、截洪沟进行清整修复，实施矿区雨污分流。（完成时限：2024年12月31日）

（二）对矿区大面积裸露表土进行清理平整，种植树苗、撒播草籽进行生态修复，恢复生态环境。（完成时限：2024年12月31日）

（三）落实扬尘污染防治措施，对矿区道路和临时堆场进行硬化，对矿区裸露原料、产品进行网膜全覆盖。（完成时限：2024年12月31日）

四十五、江永县粗石江镇清溪源村风电项目被群众多次向中央、省级生态环保督察投诉，但督察进驻后仍被重复投诉其非法用地、用林及生态修复不到位等问题。

整改实施主体：市林业局、市自然资源和规划局，江永县委、县政府

市直牵头督导和验收单位：市林业局

市直配合督导和验收单位：市自然资源和规划局

牵头督导市级领导：分管市林业局副市长

整改目标：依法依规严肃查处违法违规问题，完善该项目在江永县境内的相关手续，完成生态修复。

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

（一）依法依规严肃查处企业非法用地、用林违法违规行为。（完成时限：2025年6月30日）

（二）科学制定生态修复方案，高质量完成生态修复工程。将道路的边坡通过生态修复为绿地，对搅拌场、弃渣场、工棚的构筑物完成拆除清理，通过对所占用土地进行重新覆土和复绿等工作。（完成时限：2024年12月31日）

（三）严格完成生态修复验收工作。（完成时限：2025年12月31日）

（四）依法依规完善该项目在江永县境内的相关手续。（完成时限：2025年12月31日）

四十六、冷水滩区、祁阳市未按照《关于进一步强化生态环境保护工作责任的通知》要求修订本辖区生态环境保护工作责任规定。

整改实施主体：冷水滩区、祁阳市党委和政府

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：冷水滩区、祁阳市修订出台各自辖区的生态环境保护工作责任规定。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）冷水滩区、祁阳市按照《关于进一步强化生态环境保护工作责任的通知》要求，及时修订辖区内生态环境保护工作责任规定，完善各有关部门生态环境保护责任清单，进一步健全职责清晰、界限明确、分工合理的生态环境保护工作责任体系。（完成时限：2024年12月31日）

（二）严格按要求落实本辖区生态环境保护工作责任规定，防止工作中推诿扯皮。（长期坚持）

四十七、祁阳市未统筹好高质量发展与高水平保护的关系，祁阳市科技工业园存在突出生态环境问题，祁阳高新技术产业开发区监管责任落实不到位，白水片区管理办公室（祁阳市科技工业园管委会）主体责任落实不到位，工作敷衍应对。

整改实施主体：祁阳市委、市政府

市直牵头督导和验收单位：市工业和信息化局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市工业和信息化局副市长

整改目标：解决园区生态环境问题，企业达标排放，环保信访得到有效解决。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）关于水污染防治。一是开展地下水综合治理。定期对园区及周边雨水管网开展巡查，建立巡查台账，对发现的问题及时进行处置。二是强化污水集中治理。加强污水管网建设，督促园区污水处理厂建设进度，加快园区污水管网的清理和排查，保障园区污水应收尽收。三是狠抓工业废水防治。加大企业污水排放日常监管力度，一旦发现违规排放废水和总排口排放指标超标的情况要及时处置。（完成时限：2024年12月31日）

（二）关于大气污染防治。一是加强企业废气排放监管。加大对工业企业的监管力度，重点对有VOCs排放的企业监管。二是建筑工地扬尘综合整治。加强建筑工地施工扬尘监管，积极推进绿色施工。三是严格控制企业扬尘污染。加强对工业企业的原材料、半成品、产成品、废料堆场，生产作业现场、通道等产生粉尘污染场所的监管。（完成时限：2024年12月31日）

（三）关于固废污染防治。一是定期安排人员对园区公共区域、闲置土地等加强巡查，保持园区公共区域干净整洁。发现有生活垃圾、建筑垃圾等要及时安排清理。二是加强对工业企业的固体废物日常监管，掌握核实企业产生固废的属性、种类、数量、主要成分，严格分类贮存。（完成时限：2024年12月31日）

四十八、永州经开区及新田县工业园区主体责任未有效落实，环境基础设施建设滞后。永州经开区工业污水处理厂建设工作推进迟缓。新田工业园污水处理厂建设进度严重滞后，污水溢流直排。

整改实施主体：新田县委、县政府，永州经济技术开发区

市直牵头督导和验收单位：市工业和信息化局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市工业和信息化局副市长

整改目标：加快推进两个工业污水处理厂的建设，补齐园区环境基础设施短板。

整改时限：2026年6月30日

整改措施：

（一）督促园区管委会压实生态环境保护责任，加快推进环境基础设施建设。加强日常管理，在污水处理厂建成之前，做好污水临时处理措施，杜绝污水溢流直排现象。（完成时限：2025年12月31日）

（二）永州经济技术开发区加快推动污水处理厂尾水管网项目工程建设，同时加快启动污水处理厂进水配套管网工程建设，确保污水处理厂有污水处理，尾水排放有去向。一是2025年6月30日前完成污水处理厂尾水管网项目的建设；二是2025年12月31日前完成污水处理厂进水配套管网工程建设。（完成时限：2025年12月31日）

（三）加快推进污水处理厂主体工程建设、污水处理设备安装和调试、污水处理厂试运行等工作，确保问题限期整改到位。新田县于2025年6月30日前完成园区污水处理厂主体工程建设，2025年12月31日前完成污水处理设备的安装和调试，2026年6月30日前园区污水处理厂进行试运行。永州经开区于2025年3月31日前完成园区污水处理厂主体工程建设，2025年9月30日前完成污水处理设备的安装和调试，2026年3月31日前园区污水处理厂进行试运行。（完成时限：2026年6月30日）

（四）新田县加强日常管理工作，对设备进行检查和更换，提升抽水泵的功率，并保障正常运行。安排对溢流井进行重新加固和防渗漏处理。安排园区工作人员对该抽水泵进行每日巡察。（长期坚持））

四十九、对畜禽、水产养殖行业监管指导不到位，牵头督导不力，2023年永州市接到的环境信访投诉问题中畜禽养殖问题占比20.2%。

整改实施主体：市农业农村局，各县市区党委和政府

市直牵头督导和验收单位：市农业农村局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局、市自然资源和规划局、市林业局、市水利局

牵头督导市级领导：分管市农业农村局副市长

整改目标：建立健全畜禽养殖污染防治工作机制，严格落实畜禽、水产养殖污染风险隐患问题排查整治管控长效机制，促进全市养殖业生态环境质量不断提升。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）建立健全工作机制。制定下发《2024年永州市畜禽养殖污染防治专项整治工作实施方案》《永州市牛蛙养殖专项排查整治工作方案》，建立农业农村部门指导、生态环境部门执法、乡镇街道属地管理、村组协防协管的畜禽、水产养殖污染防治长效工作机制，统筹推进水产养殖问题排查与整治工作。（完成时限：2024年12月31日）

（二）强化问题督办整改。针对信访投诉的养殖问题，要求县市区和养殖户对标对表抓好问题整改落实，按照“一场一策”制定整改方案，明确整改责任领导、责任单位、责任人和整改时限，坚决杜绝虚假整改、敷衍整改和表面整改等问题，整改到位后要按规定流程及时申请销号。并举一反三，对辖区内全部畜禽养殖场污染防治设施配套建设及运行情况、粪污资源化利用情况进行全面摸底排查，按照一户一档的要求建立工作方案，并定期更新。（完成时限：2024年12月31日）

（三）持续推进资源化利用和水产生态养殖。畜禽粪污资源化利用整县推进项目还未全面竣工的县市区要全力推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目，在2024年12月底前全市所有县市区畜禽粪污资源化利用整县推进项目要完成市级验收，并做好项目档案整理归档和后续监管工作。（完成时限：2024年12月31日）

（四）深入实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”、渔业高质量发展等项目，大力推广水产生态养殖。（完成时限：2024年12月31日）

（五）加强部门联动。加强农业农村部门与生态环境、自然资源、林业和水利等部门之间的沟通协调，压实部门责任。（长期坚持）

五十、打击非法采矿不力，生态修复工作监管不到位。

整改实施主体：市自然资源和规划局，各县市区党委和政府，各管理区

市直牵头督导和验收单位：市自然资源和规划局

牵头督导市级领导：分管市自然资源和规划局副市长

整改目标：从严打击非法采矿行为，全面推进矿山生态修复，完成历史遗留废弃矿山生态修复年度任务，督促持证矿山履行“边生产、边修复”义务，进一步强化矿山生态修复监管。

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

（一）从严打击非法采矿行为。强化监督考核，将各县市区“打非治违”情况、部省矿产卫片图斑反映问题整改、非法开采信访举报办理情况纳入自然资源领域安全生产“强执法、防事故”考核；落实属地责任，压实基层政府组织对矿山开采的巡查监管责任。认真开展矿产违法“双零”行动、“打非治违”三年集中行动（2023-2025），加大对非法开采行为打击力度，强化执法震慑力；非法开采案件依法依规查处到位后，责令违法当事人履行生态修复义务，及时向检察机关移交线索并配合做好生态损害赔偿公益诉讼工作。（完成时限：2025年12月31日）

（二）强化各类矿山生态修复。一是由市自然资源和规划局督促指导各县市区对湘江流域和洞庭湖生态保护修复工程试点五大矿区、长江经济带废弃露天矿山生态修复、三年砂石土矿专项整治关闭退出砂石土矿生态修复、2022年和2023年省级历史遗留矿山生态修复进行“回头看”，巩固修复成果，2024年底前完成。二是由市自然资源和规划局组织相关县市区认真实施2024年国家历史遗留矿山生态修复示范工程项目，2025年底前完成。三是压实县市区党委、政府主体责任，通过年度验收、分期验收等措施督促持证矿山履行“边生产、边修复”义务，严格生态修复基金计提使用，确保生态修复质量。（完成时限：2025年12月31日）

五十一、对自然保护地保护监管不到位。

整改实施主体：市林业局，各县市区党委和政府，各管理区，永州经济技术开发区

市直牵头督导和验收单位：市林业局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局、市自然资源和规划局、市水利局

牵头督导市级领导：分管市林业局副市长

整改目标：全面加强自然保护地监管，确保生态破坏行为依法依规得到及时有效查处，建立健全自然保护地管理体系，提升自然保护地管理水平，确保生物多样性和生态系统服务功能得到有效维护。

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

（一）开展宣传教育。组织开展系列自然保护地宣传活动，利用媒体、网络、户外广告等多种渠道，广泛宣传自然保护地的重要性，倡导公众参与自然生态保护，提升社会关注度和参与度。（完成时限：2024年12月31日）

（二）加强日常监管。要求各地结合林长制“一长四员”加强对自然保护地的巡查管护，完善管护台账，及时发现问题；督导各县市区理顺自然保护地生态环境问题执法体系，对自然保护地内发现的违法违规行为快速反应和联合执法，依法依规及时查处到位。（完成时限：2024年12月31日）

（三）强化问题整改。继续按要求开展“绿盾”“自然保护地全面监督”等专项行动，督导各县市区做好自然保护地违法违规问题自查排查和线索核查，对发现的生态环境问题，逐一制定整改方案，并按照《湖南省自然保护区生态环境问题整改销号实施细则》、《湖南省自然保护地生态问题整改销号实施办法（试行）》等规定整改销号。（完成时限：2024年12月31日）

（四）健全工作机制。督导各县市区建立自然保护地监管工作协作机制，明确各部门的工作职责，加强林业与生态环境、自然资源等部门之间的信息共享和工作协同。（长期坚持）

五十二、淘汰落后产能工作不严不实。

整改实施主体：市工业和信息化局，各县市区党委和政府，永州经济技术开发区

市直牵头督导和验收单位：市工业和信息化局

市直配合督导和验收单位：市生态环境局、市发展和改革委员会、市市场监督管理局、市应急管理局

牵头督导市级领导：分管市工业和信息化局副市长

整改目标：根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，依法依规、从严从实全面推动淘汰类落后产能退出。

整改时限：2025年6月30日

整改措施：

（一）组织开展全面排查。坚决执行国家有关法律法规和产业政策，根据工信部等16部委《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》、《湖南省关于利用综合标准依法依规 推动落后产能退出的实施意见》以及年度工作方案，督促各县市区加强对辖区内铸造、陶土坩埚等相关重点行业特别是玻璃纤维生产企业进行全面排查和随机抽查，确保不留“死角”、不留“隐患”。同时开展已关停退出落后产能复查和历次督导检查反馈问题“回头看”，确保落后产能没有恢复和不能恢复。各县市区落后产能退出摸排情况统一报市工信局汇总。（完成时限：2024年12月31日）

（二）依法依规淘汰落后产能。督促各县市区对排查出的落后产能建立工作台账，制定整治方案，坚持立行立改，分类实施处置，依法依规淘汰落后产能。各县市区2024年12月底前将落后产能退出情况报市工信局，由市工信局统一收集汇总后按程序报送到省工信厅，在省工信厅门户网站向社会公告，接受社会监督。（完成时限：2025年6月30日）

（三）加强行业准入的监管。以《产业结构调整指导目录（2024年本）》等政策为依据，发改、环保、应急等部门加强对新建和改扩张的产能过剩行业的准入管理。强化信息共享、源头管控，建立健全部门沟通和联合执法机制，加强事前审批把关和事中事后监管，杜绝落后产能滋生。（长期坚持）

五十三、对乡镇生活污水处理设施及配套管网建设组织推进不力，对工地监督管理不到位。

整改实施主体：市住房和城乡建设局，各县市区党委和政府，各管理区

市直牵头督导和验收单位：市住房和城乡建设局

市直配合督导和验收单位：市财政局、市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市住房和城乡建设局副市长

整改目标：持续推进全市150个乡镇污水处理设施完善配套管网建设工程，强化施工工地污染防治监督管理。

整改时限：2027年12月31日

整改措施：

（一）全面排查摸底。组织各县市区对150个乡镇污水处理设施的污水管网开展排查摸底，查清已建成污水管网存在的渗、漏、堵情况，以及需新建或提质改造的管网情况，建立管网建设提质台账。根据管网排查摸底情况，督促县市区制定“一厂一策”管网建设计划，启动项目招投标等建设前期工作。（完成时限：2024年12月31日）

（二）加快配套管网建设。在2024年完成年度建制镇污水管网建设目标；2025年底，镇区常住人口5万以上的污水处理厂进水化学需氧量月平均浓度大于一级B排放标准；2026年底，镇区常住人口1万以上的污水处理厂进水化学需氧量月平均浓度大于一级B排放标准；2027年底，镇区常住人口1万以下的污水处理厂50%进水化学需氧量月平均浓度大于一级B排放标准，并持续推动整改，逐步提高污水处理厂进水浓度。（完成时限：2027年12月31日）

（三）强化监管，加强运维。将建制镇生活污水处理厂运行情况纳入“双随机、一公开”检查，督促加强建制镇污水处理设施运营管理。（完成时限：2024年12月31日）

（四）绩效评估，加强保障。对建制镇污水处理设施进行绩效评价，依据评价结果下达绩效奖励资金，用于乡镇污水处理设施及配套管网建设。（完成时限：2024年12月31日）

（五）督促和指导县市区在配套管网项目建设时，落实围挡等安全措施，规范工地管理。（长期坚持）

（六）市质安站、各县市区加强对建筑工地的日常巡查，建立巡查台账；相关市直单位在督查中对发现的扬尘问题及时交办，指导市质安站、各县市区限时整改到位。（长期坚持）

五十四、对城市生活污水收集及处理工作谋划不足，对餐饮油烟、建筑垃圾、生活垃圾处理和餐厨垃圾处置工作监管不到位。

整改实施主体：市城市管理局，各县市区党委和政府，永州经济技术开发区

市直牵头督导和验收单位：市城市管理局

牵头督导市级领导：分管市城市管理局副市长

整改目标：城市生活污水收集及处理工作谋划得到加强，通过健全完善落实工作机制，对餐饮油烟、建筑垃圾、生活垃圾处理和餐厨垃圾处置工作监管到位，有效解决城区餐饮行业油烟污染问题突出问题，减小餐饮油烟污染对群众生活的影响。

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

（一）城市生活污水治理。组织各县市区开展管网普查，基本摸清排水管网底数；建立排水管网GIS系统，对排水管网实行数字化、账册化管理。2024年底前中心城区完成现有排水管网排查，对排水专项规划超期限或保留合流制区域的县市区完成新的排水专项规划编制。2025年底前各县市区全面完成排水管网排查，并建成排水管网GIS系统。结合全省“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划，推进污水管网建设改造。新建管网严格执行雨污分流，老旧城区逐年推进雨污分流改造，“十四五”期间，全市城市新增和改造污水收集管网250公里。（完成时限：2025年12月31日）

（二）餐饮油烟。2024年底前各县市区因地制宜，出台整治工作方案。持续推进违法违规问题的查处。对违反餐饮油烟处理和收集方面违法违规问题的单位和个人，加大执法力度，依法进行处罚；加强执法巡查，重点巡查油烟直排的露天夜市烧烤、油烟未经净化设备处理直排的餐饮单位及个人；以点带面，部分居民区附近餐饮店的油烟直排污染问题，立案重点查处，对油烟污染违法行为形成有力震慑，巩固整治行动效果，促进空气质量持续改善。（完成时限：2025年12月31日）

（三）扬尘监管执法。强化违法违规问题的查处和执行。对违反道路扬尘方面违法违规问题的单位和个人，加大执法力度，依法进行处罚，通过严格执法推动道路扬尘污染问题整改进程。（完成时限：2025年12月31日）

（四）建筑垃圾。各县市区逐步落实建筑垃圾全过程联单管理制度，联单包括产生、运输、处置相关信息，实现全过程监管。（完成时限：2025年12月31日）

（五）生活垃圾处理。各县市区加强对生活垃圾处理设施的日常监管，建立健全工作台账，确保生活垃圾妥善处置。（长期坚持）

（六）餐厨垃圾处理。建立健全餐厨垃圾监管机制，规范收运处置流程，落实餐厨垃圾收运定车定人定时，明确餐厨垃圾收集、运输、储存、处理各环节的监管任务，实行联单管理制度。（完成时限：2025年12月31日）

五十五、对企业监管力度不够，综合协调职能有待加强。

整改实施主体：市生态环境局，各县市区党委和政府，各管理区、永州经济技术开发区

市直牵头督导和验收单位：市生态环境局

牵头督导市级领导：分管市生态环境局副市长

整改目标：发挥执法对推动生态环境质量持续改善、促进经济社会高质量发展支撑保障作用，时刻保持打击环境违法行为的高压态势，坚持零容忍、零懈怠、零缺位，严惩重罚违法犯罪行为。协调相关部门落实生态环境保护职能，形成齐抓共管生态环境保护工作合力。

整改时限：2025年4月30日

整改措施：

（一）强化环境监管法治化。通过落实环境影响评价制度、排污许可制度、辐射许可制度、固废许可制度、环保信用评价制度等，实现源头严控、过程严管、后果严惩。深入推进生态环境损害赔偿制度改革，全力推动环境污染强制责任保险试点工作，不断织密织牢生态保护“法治网”，以法治力量保护生态环境。（完成时限：2024年12月31日）

（二）严格环境执法保安全。坚持“打”字开路，“严”字开头，敢于动真碰硬，敢于直面问题。加强事前、事中、事后全过程、全链条监管执法，进一步完善举报奖励制度，严厉打击涉危险废物、自动监控数据造假、涉重金属污染等环境违法犯罪行为，发布查处环境违法行为典型案例，严厉打击环境污染犯罪，保障环境安全。（完成时限：2024年12月31日）

（三）落实企业环保主体责任。深入落实执法正面清单和免罚轻罚制度。给予企业适度的容错改正空间。着力创新非现场监管方法，实施差异化监管，减少对企业现场检查频次。在执法过程中按照“谁执法，谁普法”要求送法入企，督促企业落实治污主体责任和守法经营责任，守住生态环境安全底线红线。（完成时限：2024年12月31日）

（四）强化部门综合协调。进一步建立完善生态环境保护综合协调工作机制，协调督促市直相关部门履行生态环境职责，落实生态环境保护各项任务，完成生态环境保护各项目标。（完成时限：2025年4月30日，并长期坚持）

五十六、生态环境执法和监测系统队伍综合能力不强，结构性“缺人”比较突出，监测能力建设和执法规范化建设不到位，执法力量薄弱，环境监管信息化、科技化水平不高，相关仪器装备及车辆未得到有效保障，部分县级监测站不具备执法和应急监测能力，监测时效性和有效性难以保证。

整改实施主体：市委编办、市财政局、市生态环境局、市人力资源和社会保障局，各县市区党委和政府，各管理区

市直牵头督导和验收单位：市委编办

市直配合督导和验收单位：市委组织部、市人力资源和社会保障局、市财政局、市生态环境局

牵头督导市级领导：市委常委、市委组织部部长

整改目标：加强生态环境执法和监测队伍综合能力建设，解决结构性“缺人”和经费保障问题，提高监测时效性和有效性。

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

（一）市生态环境局2024年加大对本系统执法队伍和监测系统队伍业务实训，提升两支队伍的综合业务能力。（完成时限：2024年12月31日）

（二）市生态环境局针对结构性“缺人”问题进行分析研究，科学制定解决措施并加强汇报。在市生态环境系统的事业单位招聘和公务员招录工作中，市委编办在空编范围内给予用编保障，市委组织部、市人社局进一步加强指导和支持。同时，支持市生态环境局在系统内外调剂使用工作人员。（完成时限：2025年12月31日）

（三）市财政局充分调研，了解执法及监测能力建设存在的困难、问题和需求。加强能力建设资金保障，有计划、有步骤提升执法和监测队伍综合能力。（完成时限：2025年12月31日）